回龙圩管理区省级生态文明示范区创建规划及申报项目（第二次）

发 包 文 件

招标编号：TCZY-2023GC-YZ001

招标单位：回龙圩管理区发展和改革局

代理机构：天策致远工程咨询管理有限公司

二〇二三年三月

# 第一章 发包公告

# 回龙圩管理区省级生态文明示范区创建规划及申报项目（第二次）发包公告

## 1.招标条件

本招标项目回龙圩管理区省级生态文明示范区创建规划及申报项目（第二次），项目业主为回龙圩管理区发展和改革局，建设资金来自区本级财政资金（资金来源），招标人为回龙圩管理区发展和改革局 。招标代理机构为天策致远工程咨询管理有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目的部分前期工作进行公开发包。

## 2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：回龙圩管理区省级生态文明示范区创建规划及申报项目（第二次）。

2.2项目地点：回龙圩管理区。

2.3建设规模：完成回龙圩管理区省级生态文明示范区创建规划编制及省级生态文明示范区创建申报，并获通过,建设时间：2023-2024年。

2.4投资预算：本项目招标金额590040.00元。

2.5资金来源及比例：区本级财政资金100%。

2.6招标范围：项目主要建设内容：回龙圩管理区省级生态文明示范区创建规划编制及省级生态文明示范区创建申报等。

2.7服务期限：服务周期为2年内，（中标之日起3个月内完成规划编制并获通过，2024年11月30日 前完成创建申报工作，并获通过）。

## 3.资格要求

3.1投标人须为在中华人民共和国境内合法注册、具备独立法人资格的事业或企业单位，事业单位法人执照或营业执照处于有效期。

3.2财务要求：

☑不提供。

□提供:近  /   年或成立至今（成立不足   /  年的）无亏损。

注：财务要求时间一般限定在1~3年。

3.2.3信誉要求：   /   。

3.2.4类似工程业绩要求:

☑不提供。

□提供: 自发包公告发布之日起 /  年内（ /  年  / 月 /  日前）不少于  / 个（1至3个）类似工程业绩。

类似业绩是指:        /        。

并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。

3.2.5 其他主要人员要求：  无   。

3.3 本次招标 不接受 （接受或不接受）联合体投标。

## 4.技术成果经济补偿

本次招标对满足招标文件要求的未中标人投标文件中的技术成果   不给予   （给予或不给予）经济补偿。

给予经济补偿的，招标人将按如下标准支付经济补偿费用：  /  。

## 5.招标文件的获取

1.有投标意愿者请于投标截止时间前在永州市公共资源交易中心网、回龙圩政府网下载本项目招标文件。如通过网络下载，其招标文件与书面招标文件具有同等法律效力。

## 6投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023年03月10日 09时 30分（北京时间），地点为冷水滩区天福大酒店2楼会议室 。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标注的投标文件，招标人不予受理。

6.3招标文件每套售价400元，售后不退。

## 7. 发布公告的媒介

本次发包公告同时在永州市公共资源交易中心网、回龙圩政府网上发布。

## 8. 行政监管部门及联系方式

本次招标活动接受回龙圩管理区招投标领导小组办公室监督，电话0746-5911208。

## 9. 其他

9.1省外入湘企业应在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记。

## 10.联系方式

1、采购人：回龙圩管理区发展和改革局

地  址：回龙圩管理区

联系人：吴显锋

电  话：18174684619

2、采购代理机构：天策致远工程咨询管理有限公司

地    址：永州市冷水滩区育才路安大公馆611室

联 系 人：张玉情

联系电话：18574615825

邮    箱：447466253@qq.com

2023年03月02日

第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标人：回龙圩管理区发展和改革局 地址：回龙圩管理区 联 系人：吴显锋 电 话：18174684619（经本人同意公开,该联系人即为本项目负责人） |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：天策致远工程咨询管理有限公司 地址：永州市冷水滩区育才路安大公馆611室 联 系人：张玉情 电 话：18574615825 （经本人同意公开,该联系人即为本项目负责人） |
| 1.1.4 | 项目名称 | 回龙圩管理区省级生态文明示范区创建规划及申报项目（第二次） |
| 1.1.5 | 项目地点 | 回龙圩管理区 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 完成回龙圩管理区省级生态文明示范区创建规划编制及省级生态文明示范区创建申报，并获通过,建设时间：2023-2024年。 |
| 1.1.7 | 投资预算 | 本项目招标金额590040.00元。 |
| 1.1.8 | 计划开工日期和建设周期 | / |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 区本级财政资金、100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 项目主要建设内容：回龙圩管理区省级生态文明示范区创建规划编制及省级生态文明示范区创建申报等。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 服务周期为2年内，（中标之日起3个月内完成规划编制并获通过，2024年11月30日 前完成创建申报工作，并获通过） |
| 1.3.3 | 质量标准 | 按国家最新文件规定执行。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见发包公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： 可组成不超过2个法人单位的联合体进行投标。联合体需提供联合投标协议，明确各方分工。以联合体形式投标的，应当以联合体牵头人名义提交投标保证金，对联合体各成员均具有约束力。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | （1）为招标人的不具有独立法人资格的附属机构（单位）； （2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （5）为本招标项目的代建人； （6）为本招标项目的招标代理机构； （7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （9）被依法暂停或者取消投标资格； （10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （12）在最近三年内发生重大编制质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或在各级建筑市场监管公共服务平台中列入失信被执行人名单； （15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的； （16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |

| 1.9.1 | 踏勘 | ☑不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘地点： |
| --- | --- | --- |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题的截止时间和形式 | 时间：/ 形式： / |
| 1.10.3 | 招标人澄清的形式 | 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间3日前在回龙圩新闻网上发布；修改内容不影响投标文件编制的，于提交投标文件截止时间2日前在回龙圩政府网上发布，投标人自行下载。 |
| 1.11.1 | 分包 | (不允许 □允许，分包内容要求 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.12.3 | 偏离 | ☑不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度： |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间和形式 | 时间：递交投标文件截止之日3天前 形式：加盖公章的书面文件（电子邮件形式）发送至447466253@qq.com |
| 2.2.2 | 招标文件澄清的发布形式 | 投标截止时间 3天前答疑文件、招标文件澄清文件将在《永州市公共资源交易网》上发布，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改的发布形式 | 投标截止时间3 天前招标文件修改文件将在《永州市公共资源交易网》上发布，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |

| 3.2.1 | 报价方式和要求 | / |
| --- | --- | --- |
| 3.2.2 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税法 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | □无 ☑有，最高投标限价：590040.00元； |
| 3.2.6 | 投标报价的其他要求 | 报价要求：投标总价不得超过最高投标限价， 并不得低于最高投标限价下浮20%，否则视为不合格投标人。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起90日历天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | □要求提交 ☑不要求提交 |
| 3.4.2 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件要求提交履约担保； （3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标担保的情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2019年至2021年。（本项目不要求提供） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似编制项目情况的时间要求 | 3 年（以提交投标文件截止时间前36个月内有效） |
| 3.5.5 | 近年发生诉讼及仲裁情况的时间要求 | 3 年（以提交投标文件截止时间前36个月内有效） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件所附证书证件要求 | / |
| 3.7.5 | 纸质投标文件 | 1.是否要求递交纸质版投标文件 ☑要求 提交形式：开标现场递交投标文件 提交要求：纸质投标文件一式叁份，正本壹份，副本贰份。电子版壹份。 2.投标文件签字或盖章要求: （1）投标文件封面及招标文件第六章“投标文件格式”规定处须由其法定代表人或委托代理人签字或盖章和加盖单位公章。（联合体参与投标的，除特别注明处外，均由联合体牵头单位签字（或盖章）和加盖单位章）。 （2）上述签字盖章要求投标文件正本须本人亲笔签字，盖章必须为原章，副本可用正本复印。 （3）当投标人采用硬质或塑胶等外封面不便签署时，外封面可不签署，但应在投标文件内按外封面格式设置内封面并签署。 3.投标文件应按以下要求装订： 投标文件：包括投标文件格式中的内容； 分册装订，每册采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，提倡双面打印。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 封套上应注明如下信息： 招标人名称： ____________ 招标人地址： ____________ ____________ （项目名称） ____________ （服务名称）招标项目投标文件 招标项目编号： ____________ 在___年____月_____日_____时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 投标截止时间： 2023年 03 月 10 日9 时 30分（北京时间） |
| 5.1 | 开标时间和方式 | 开标时间：同投标截止时间。 开标方式：开标会场现场开标 ☑现场开标：冷水滩区天福大酒店2楼会议室设立开标会场，所有投标人应准时到场参加。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人 其中招标人代表0人，专家3人（技术和经济方面的专家不得少于成员总数的2/3）。 评标专家确定方式：优先从湖南省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.1 | 评标办法 | 综合评估法 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐排序的中标候选人数：3家 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介和期限 | 公示媒介：永州市公共资源交易网、回龙圩政府网（发布公告的媒介名称） 公示期限：3个工作日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否。如果中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 7.6 | 技术成果经济补偿 | ☑不补偿 □补偿，补偿标准： |

| 7.7.1 | 履约担保 | 是否要求中标人提交履约担保； □要求 履约担保的形式： 履约担保的金额： ☑不要求 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 交易服务费及招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费按合同约定由中标人支付；付款方式：领取中标通知书之前一次性支付。评委专家工资由中标人支付。 |
| 10.2 | 身份验证 | 所有投标人的法定代表人携带法定代表人身份证或授权委托人持法定代表人授权委托书和本人身份证原件（必须为第二代身份证）、投标文件、资格后审资料准时到场，并在签到薄上签名以证明其出席开标会议。投标人未按以上要求参加开标会议的，将认定为不合格投标人，作废标处理。 |
| 10.3 | 类似业绩 | / |
| 10.4 | 付款方式 | 按与招标人签订合同为准。 |
| 10.5 | 其他 | 1.投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按照招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等经查实与事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理。 2.中标通知书发出以前，中标候选人及其拟任项目负责人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格。 3.本招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准。 4.投标人对招标人（包括招标代理机构）发售的招标文件内容有异议的应在投标截止时间10天前向招标人或招标代理机构提出，否则视为认可招标文件的内容和条款。 5.评标结束后，在确定中标人前，招标人(项目法人)有权对所有中标候选人提供的资格审查资料及其他资料进行核实，如发现有挂靠资质投标、围标串标、提供虚假资料（包括业绩）等情况，将对其予以取消中标候选人资格，并报告行政主管部门予以查处。 |

## 总则

### 1.1项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对工程编制进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.6建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7投资估算：见投标人须知前附表。

1.1.8计划开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、编制服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人要求：应当具备工程编制类注册职业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人的不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大编制质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或在各级建筑市场监管公共服务平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件中使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式公布。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性编制工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性编制工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.12响应和偏离

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2投标人应根据招标文件的要求提供编制方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）发包公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的截止时间内以规定形式提出，要求招标人予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以投标人须知前附表规定的形式发布，但不指明澄清问题的来源。该澄清内容作为招标文件的组成部分。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标文件澄清内容由投标人在投标人须知前附表规定的媒介上自行查阅。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。该修改内容作为招标文件的组成部分。修改通知发布的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2招标文件修改内容由投标人在投标人须知前附表规定的媒介上自行查阅。招标人或招标代理机构不另行通知。

### 2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 2日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3.	投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标担保；

（5）服务费用清单；

（6）资格审查资料；

（7）编制团队情况说明和项目解读；

（8）拟分包项目情况表；

（9）投标人关于不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的承诺书；

（10）投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表规定不允许分包的，投标文件不包括本章第 3.1.1（8）目所指的拟分包项目情况表。

3.1.4 投标人须知前附表未要求提交投标担保的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标担保。

### 3.2 投标报价

3.2.1本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写服务费用清单。

3.2.2投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，结合市场情况进行投标报价。

3.2.5投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“服务费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.6 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，且不得要求或被允许撤销或修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标担保格式递交投标担保，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标担保的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标担保。

3.4.4 有下列情形之一的，投标担保将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件要求提交履约担保；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标担保的情形。

### 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似编制项目情况表”应附中标通知书和合同协议书、发包人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在编制和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的编制合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件。

3.5.7投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价、但同时提供两个或两个以上编制方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3纸质投标文件要求见投标人须知前附表。

## 4.	投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照投标人须知前附表的密封投标文件。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条进行编制、加密和递交，并标明“修改”字样。

## 5.	开标

### 5.1 开标时间和方式

开标时间和方式见投标人须知前附表。

### 5.2 开标程序

5.2.1招标代理机构于规定的时间和地点举行开标会议，所有投标人的法定代表人携带法定代表人身份证或授权委托人持法定代表人授权委托书和本人身份证原件（必须为第二代身份证）、投标文件、资格后审资料准时到场，并在签到薄上签名以证明其出席开标会议。投标人未按以上要求参加开标会议的，将认定为不合格投标人，作废标处理。

5.2.2开标会议在相关监督人员监督下由招标代理机构主持。

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员名单；

（4）核验各投标人代表的身份（法定代表人身份证明书或授权委托书原件及本人身份证原件）；

（5）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务周期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

5.2.3评标委员会按招标文件规定对投标单位资格审查资料进行审查，确定合格投标人或不合格投标人名单。

5.2.4投标人有下列情况之一的，按无效投标文件处理：

（1）、逾期送达的投标文件；

（2）、投标文件未按规定密封；

（3）、投标文件未按规定签字盖章的；

（4）、投标人未按第5.2.1项要求参加开标会议的；

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人或招标代理机构当场作出答复，并制作记录。

### 5.4开标其他情况

## 6.	评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监管部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系的。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7.	合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6 技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后 30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

### 7.7履约担保

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由联合体牵头人提交。

7.7.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8. 重新招标和不再招标

### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其他单位；

（2）投标人从其他单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在本项目的项目负责人、技术负责人等主要负责人员不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；

（2）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3 下列行为均属投标人串通投标报价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其他串通投标报价的行为。

9.2.4 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.2.5 有下列情形之一的，属于投标人弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.2.6 有下列情形的，其投标应被否决，行政监管部门将进一步核查是否存在串通投标：

不同投标人的投标文件由同一台电脑编制（制作及上传投标文件的电脑 MAC 码一致等情形）。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 投诉

9.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内依法向有关行政监管部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

## 10.	需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附件1：招标文件修改通知

招标文件修改通知

（编号：）

经研究，对__________（项目名称）招标文件，作如下修改：

1. 原条款第________条为：

现修改为

2.

……

招标人（或招标代理机构）：____________（盖单位章）

年   月   日

## 附件2：开标记录表

开标记录表

开标时间：年  月  日  时  分

| 序号 | 投标人 | 加密情况 | 投标保证金 | 投标报价（万元） | 备注 | 投标人代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |

招标人代表：  记录人：监标人：

年   月   日

## 附件3：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：    ）

____（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于____年____月____日____时前通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）

年  月  日

## 附件4：问题的澄清

问题的澄清

（编号：）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：____）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：____________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字）

年月日

## 附件5：中标候选人公示

__________（项目名称）中标候选人公示

根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定，__________（项目名称）评标工作已经结束，评标委员会推荐了以下___名中标候选人，现将相关信息予以公示。

中标候选人信息

| 中标候选人 | 第一名 | 第二名 | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标候选人名称 |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |
| 服务期 |  |  |  |  |
| 项目负责人姓名及证书编号 |  |  |  |  |
| 评标得分 |  |  |  |  |

被否决投标情况：被否决投标单位名称、被否决理由。

公示期天。公示期间，投标人和其他利害关系人如有异议，应按照《工程建设项目投标活动投诉处理办法》、《湖南省招标投标活动投诉处理办法》提出质疑或投诉。

招标人：（名称、地址、联系人及联系方式）

招标代理：（名称、地址、联系人及联系方式）

监管部门：（名称、地址、联系方式）

时间：

## 附件6：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

贵单位于     （投标日期）所递交的     （项目名称）招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程概况：

中标范围：

中标价格：

项目负责人及证书号：

请贵单位在接到本通知书后的     日内到     （指定地点）与我方签订合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人：）（签字）

年   月   日

## 附件7：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受     （中标人名称）于     （投标日期）所递交的     （项目名称）编制招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：（盖单位章）

年  月  日

第三章 评标办法（综合评估法）

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序 方法 | 按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人并标明排序。 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人： □投标报价低的投标人优先； ☑服务方案得分高的投标人优先； □其他方式： / 。 |
| 2.1.1 | 形式评 审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致；省外企业名称与在“湖南省住房和城乡建设网”登记的一致 |
|  |  | 投标签字盖章 | （1）投标文件封面及招标文件第六章“投标文件格式”规定处须由其法定代表人或委托代理人签字或盖章和加盖单位公章。 （2）上述签字盖章要求投标文件正本须本人亲笔签字，盖章必须为原章，副本可用正本复印。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案。 |
|  |  | …… | …… |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为形式评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |
| 2.1.2 | 资格评 审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似工程业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他主要人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | □联合体 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
|  |  | …… | …… |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为资格评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 编制方案 | 符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | …… | …… |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为响应性评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 业绩部分：4分（分值：0-10分） 服务团队部分：6分（分值：0-10分） 服务方案部分：80分（分值：80-90分） 投标报价部分：10分（分值：0-10分） 其他评分因素：0分（分值：0-6分） |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 详见评标办法。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 详见评标办法。 |

注：编制方案部分原则上分值不得低于80分。

| 评分因素与分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 评分因素 | 分值 | 评分因素 | 分值 |  |
| 2.2.4 （1） | 业绩部分 | 4 | 类似业绩 | 4 | 提供2020年以来类似业绩的（生态文明创建规划编制或验收等），每提供一个类似业绩计1分，最多提供4个，最高计4分，提供类似业绩证明材料的复印件并加盖公章（以签订的合同时间为准，投标截止前36个月内有效）。未提供不加分。 |

| 2.2.4 （2） | 服务团队评分标准 | 6 | 项目负责人资格 | 4 | 项目负责人具有具备注册环评工程师或注册环保工程师的，计4分。 提供证书、身份证、信用编号复印件；未提供或缺项不加分。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 服务承诺 | 2 | 服务承诺全面可行的得2分。可行的得0-1分；未提供不加分。 |
| 2.2.4 （3） | 服务方案评分标准 | 80分 | 服务方案 | 15 | 根据对本项目需求的理解，对项目建设需求做出对项目现状和必要性理解深刻，对项目有较详细和针对性的解读，可整体、全面、准确把握本次编制的重点、难点，认识较全面，能充分理解本次编制的意义和要求等由评委根据招标文件中的相关要求、标准进行评分。 优秀得15-13分；合格10-8分；欠合理得6-4分。未提供不计分。 |
|  |  |  | 项目方案与技术路线 | 20 | 根据对本项目需求的理解编制整体构思新颖，主题突出，充分结合本项目特色，技术路线整体清晰、全面、符合项目实际，编制方案合理、完善等由评委根据招标文件中的相关要求、标准进行评分。 优秀得20-18分；合格15-13分；欠合理得8-6分。未提供不计分。 |
|  |  |  | 机构设置和岗位职责 | 15 | 机构、人员设置科学合理得15-13分，合格得8-6分，不合格得0分；未提供不计分。 |
|  |  |  | 进度管控 | 10 | 进度及周期安排合理紧凑，保障措施全面。得10-8分；能较好的把握进度及周期的5-3分；不能把握进度及周期的 1 分；未提供不计分。 |
|  |  |  | 质量管控 | 10 | 质量保证措施完善、有效、可行得10-8分；措施比较完善、有效、可行得5-3分；欠合理的得 1 分；未提供不计分。 |
|  |  |  | 合理化建议 | 10 | 分析合理科学，满足工程要求，具有参考价值。 1、合理化建议切实可行，计10-8分； 2、合理化建议一般可行，计5-3分； 3、合理化建议未提供不计分。 |
| 评分标准设置原则： 根据项目实际需求设置评分标准及分值。 |
| 2.2.4 （4） | 投标报价评分标准 | 10 | 偏差率 | 10 | 偏差率大于0：偏差率从0开始每递升1％减0.1 分。 偏差率等于0：报价分为 10 分； 偏差率小于0：偏差率从0开始每降1％减0.05 分计算。 （偏差率不足1%的，按内插法取值） |
| 2.2.4 （5） | 其他因素 评分标准 |  | …… |  | …… |

注：1.招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素分值，并对各评分因素进行细分（如有），确定各评分因素细分项的分值，作为评标委员会进行评分的依据。各评分因素分值合计应为100分。

2.各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算（评审专家低于五位时不适用）。

## 1.	评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。排序方法见评标办法前附表。

## 2.	评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）业绩部分：见评标办法前附表；

（2）服务团队部分：见评标办法前附表；

（3）服务方案部分：见评标办法前附表；

（4）投标报价部分：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

采用所有通过初步评审的合格投标人的有效投标报价的平均数确定评标基准价，评标基准价分三步计算：

（1）将所有合格投标人的有效投标报价按算术平均的方法计算第一次平均价，若投标人的有效投标报价小于第一次平均价的90%（由招标人选填85%-95%的区间值），则该投标人的有效投标报价不进入评标基准价计算。

（2）剩余有效投标报价小于等于5个时，所有报价进入评标基准价计算；剩余有效投标报价多于5个时，应再去掉1个最高价和1个最低价的报价进入评标基准价计算。

（3）将余下的合格投标人的有效投标报价第二次平均价计算，得出经评审的最终评标基准价，基准价计算公式：

式中  S——评标基准价；

ai——进入基准价计算的合格投标人的有效报价（i＝1，2，…，n）；

n——进入基准价计算的合格投标人有效报价个数。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：偏差率＝（投标人报价－评标基准价）/评标基准价×100％。

2.2.4 评分标准

（1）业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）服务团队评分标准：见评标办法前附表；

（3）服务方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3.	评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对业绩部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对编制方案部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

3.2.4评标委员会经评审否决不合格投标后，因有效投标（指经过全部评审而未被否决的投标，下同）不足三个的，须判断投标是否具有竞争性，投标是否具有竞争性应从 （招标人可设置投标人实力、信誉、技术方案、投标报价等）等方面认定。评标委员会认为明显具有竞争性的，可继续进行下一步评审；认为不具有竞争性的，评标委员会可以否决全部投标。

3.2.5评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应进入成本评审环节。启动成本评审的标准为：投标人报价低于有效投标报价的平均价 20%（由招标人选填：15%或20%或25%）含本数以上，或低于项目 最高投标限价的 20% （由招标人选填：20%或25%或30%）含本数以上。

成本评审要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料，或评标委员会经评审认为投标人的说明不能成立的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附表1：形式评审表

形式评审表

项目名称：   （项目名称）

招标编号：

| 序号 | 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 （合格√/不合格×） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | …… |
|  |  |  |  |  |  | …… |
| 1 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 2 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 3 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 4 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 5 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 6 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 7 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 8 | …… | …… | …… |  |  |  |
|  | 评审结论（合格/不合格） |  |  |  |

备注：1.评审项目合格的打“√”，不合格的打“×”。上表中有一项不符合评审标准的，其评审结论为不合格，则不进入投标文件下一轮的评审。

2.本表由评标委员会集体评议，评标委员会成员中对评审结论有不同意见时，按少数服从多数的原则，确定评审结论。

评标委员会全体成员签字/日期：

### 附表2：资格评审表

资格评审表

项目名称：   （项目名称）

招标编号：

| 序号 | 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 （合格√/不合格×） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | …… |
|  |  |  |  |  |  | …… |
| 1 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 2 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 3 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 4 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 5 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 6 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 7 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 8 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 9 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 10 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 11 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 12 | …… | …… | …… |  |  |  |
|  | 评审结论（合格/不合格） |  |  |  |

备注：

1.评审项目合格的打“√”，不合格的打“×”。上表中有一项不符合评审标准的，其评审结论为不合格，则不进入投标文件下一轮的评审。

2.本表由评标委员会集体评议，评标委员会成员中对评审结论有不同意见时，按少数服从多数的原则，确定评审结论。

评标委员会全体成员签字/日期：

### 附表1：形式评审表

形式评审表

项目名称：（项目名称）

招标编号：

| 序号 | 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 （合格√/不合格×） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | …… |
|  |  |  |  |  |  | …… |
| 1 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 2 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 3 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 4 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 5 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 6 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 7 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 8 | …… | …… | …… |  |  |  |
|  | 评审结论（合格/不合格） |  |  |  |

备注：1.评审项目合格的打“√”，不合格的打“×”。上表中有一项不符合评审标准的，其评审结论为不合格，则不进入投标文件下一轮的评审。

2.本表由评标委员会集体评议，评标委员会成员中对评审结论有不同意见时，按少数服从多数的原则，确定评审结论。

评标委员会全体成员签字/日期：

### 附表2：资格评审表

资格评审表

项目名称：（项目名称）

招标编号：

| 序号 | 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 （合格√/不合格×） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | …… |
|  |  |  |  |  |  | …… |
| 1 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 2 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 3 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 4 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 5 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 6 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 7 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 8 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 9 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 10 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 11 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 12 | …… | …… | …… |  |  |  |
|  | 评审结论（合格/不合格） |  |  |  |

备注：

1.评审项目合格的打“√”，不合格的打“×”。上表中有一项不符合评审标准的，其评审结论为不合格，则不进入投标文件下一轮的评审。

2.本表由评标委员会集体评议，评标委员会成员中对评审结论有不同意见时，按少数服从多数的原则，确定评审结论。

评标委员会全体成员签字/日期：

### 附表3：响应性评审表

响应性评审表

项目名称：（项目名称）

招标编号：

| 序号 | 条款号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 （合格√/不合格×） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | …… |
|  |  |  |  |  |  | …… |
| 1 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 2 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 3 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 4 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 5 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 6 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 7 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 8 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 9 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 10 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 11 | …… | …… | …… |  |  |  |
| 12 | …… | …… | …… |  |  |  |
|  | 评审结论（合格/不合格） |  |  |  |

备注：

1.评审项目合格的打“√”，不合格的打“×”。上表中有一项不符合评审标准的，其评审结论为不合格，则不进入投标文件下一轮的评审。

2.本表由评标委员会集体评议，评标委员会成员中对评审结论有不同意见时，按少数服从多数的原则，确定评审结论。

评标委员会全体成员签字/日期：

### 附表4：不合格情况说明

不合格情况说明

项目名称：（项目名称）

招标编号：

| 序号 | 投 标 人 | 认定不合格情况的详细原因和依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| …… |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

### 附表5：进入详细评审的投标人名单表

进入详细评审的投标人名单表

项目名称：（项目名称）

招标编号：

| 序号 | 投标人名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

评标委员会全体成员签字/日期：

备注：本表中投标人排名不分先后。

### 附表6：算术错误检查表

算术错误检查表

项目名称：（项目名称）

招标编号：

| 序号 | 投标人 名称 | 投标报价 | 是否有算术错误 | 修正后的投标报价 | 算术错误调整值 | 与投标总价的正负偏差率 | 算术错误的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

评标委员会全体成员签字/日期：

### 附表7：综合评分表

综合评分表

项目名称：        （项目名称）

招标编号：

| 序号 | 条款号 | 评审因素 | 评审标准及分值 | 投标人名称及评审得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | …… |
|  |  |  |  |  |  | …… |
| 1 | 业绩部分 | …… | …… |  |  |  |
|  |  | …… | …… |  |  |  |
| 2 | 服务团队部分 | …… | …… |  |  |  |
|  |  | …… | …… |  |  |  |
| 3 | 服务方案部分 | …… | …… |  |  |  |
|  |  | …… | …… |  |  |  |
| 4 | 投标报价部分 | …… | …… |  |  |  |
|  |  | …… | …… |  |  |  |
| 5 | 其他因素部分 | …… | …… |  |  |  |
|  |  | …… | …… |  |  |  |
|  | 评审得分（满分100分） |  |  |  |

备注：本表由评标专家独立打分。

评标专家签字/日期：

### 附表8：成本评审结论记录表

成本评审结论记录表

项目名称：（项目名称）

招标编号：

投标人名称：

| 序号 | 最高投标限价 | 投标报价 算术平均值 | 投标报价 | 本项目成本评审警戒线 | 比较结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比较后需投标人澄清和说明的主要事项概要： |
| 投标人澄清、说明、补正和提供进一步证明的情况说明： |
| 评审结论 | □低于成本 □不低于成本 |
| 评审意见 概要 |  |
| 评标委员会 全体成员 签名 | 年 月 日 |

### 附表9：综合得分计算表

综合得分计算表

项目名称：        （项目名称）

招标编号：

| 投标单位 项 目 | 投标人名称及评审得分 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | …… |
|  |  |  | …… |
| 1.业绩部分 （基本分 分） |  |  |  |
| 2.服务团队部分 （基本分 分） |  |  |  |
| 3.服务方案部分 （基本分 分） |  |  |  |
| 4.投标报价部分 （基本分 分） |  |  |  |
| 5.其他因素部分 （基本分 分） |  |  |  |
| 最终得分 |  |  |  |

备注：1.综合得分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第3位小数4舍5入。

2.各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。（评审专家低于五位时不适用）

评标委员会全体成员签字/日期：

### 附表10：经评审的投标人排序表

经评审的投标人排序表

项目名称：      （项目名称）

招标编号：

| 排 序 | 投标人名称 | 综合得分 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| …… | …… |  | …… |

评标委员会全体成员签字/日期：

### 附表11：中标候选人表

中标候选人表

项目名称：       （项目名称）

招标编号：

| 排 序 | 投标人名称 | 综合得分 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| …… | …… |  | …… |

签订合同前要处理的事宜：

评标委员会全体成员签字：

日期：   年  月  日

# 第四章 合同条款及格式

建设工程服务合同

项  目 名 称：

项目建设地点：

合  同 编 号：

发   包   人：

编   制   人：

签  订 日 期：      年   月   日

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局

发包人： 回龙圩管理区发展和改革（环保）局

编制人：

发包人委托编制人承担           编制，工程地点为 回龙圩管理区 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

# 第一条  本合同签订依据

1.1按照国家生态环境部关于印发《国家生态文明建设示范区管理规程（试行）》《国家生态文明建设示范县、市指标（试行）》的通知，湖南省生态环境厅关于印发《湖南省生态文明建设示范区创建管理规程（试行）》和《湖南省生态文明建设示范县、市指标（试行）》的通知，湖南省生态环境厅正在积极开展省级生态文明建设示范县（市、县）申报工作。因此类服务无明确的计费标准，参照我市其他县区该项工作费用规模，结合我区具体情况。

# 编制依据

2.1发包人提交的基础资料；

2.2编制人采用的主要技术标准是：国家相关法律、法规、地方法规、各职能部门规章及规范、标准。

第三条  合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。如果合同文件存在歧义或不一致，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

# 第四条  本合同项目的名称、规模、阶段、投资及编制内容(根据行业特别填写)

# 项目名称：             。

# 项目概况：        。

# 建设地点：        。

# 项目规模：      。

# 投资金额：         。

# 项目内容：                  。

第五条  发包人向编制人提交的有关资料、文件及时间

1、资料：                    。

2、提供的时间：       。

第六条  编制人向发包人交付的编制文件、份数、地点及时间

编制总工期：       ；

提交成果的时间：         ；

份数：           ；

提交编制文件地点：  回龙圩管理区发展和改革（环保）局 。

第七条  费用

7.1双方商定，本项目编制费暂为人民币大写：                     ；

结算方式： （根据合同类型可修改）                              。

第八条  支付方式（根据合同类型可修改）

。

第九条  双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向编制人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求编制人违反国家有关标准进行编制。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，编制人按本合同第六条规定的交付编制文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，编制人有权重新确定提交编制文件的时间。

9.1.2 发包人变更委托编制项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成编制人编制返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按编制人新增工作量向编制人支付返工费。

9.1.3 在合同履行期间，发包人因非编制人的原因要求终止或解除合同，编制人未开始的编制工作的，不退还发包人已付的定金；已开始编制工作的，发包人应根据编制人已进行的实际工作量计算编制费，并按该阶段编制费所占合同价款的10%给予补偿；超过一半时，按已进行的实际工作量计算编制费。

9.1.4 发包人应按合同约定时间支付编制费，如因资金未到位逾期支付的，发包人不支付逾期利息，也不支付逾期违约金。

发包人的上级或编制审批部门对编制文件不审批或本合同项目的停、缓建，发包人均应支付应付的编制费。

9.1.5发包人要求编制人比合同规定时间提前交付编制文件时，须征得编制人同意，不得严重背离合理服务周期，且发包人应付赶工费。

9.1.6发包人应当负责工程编制的外部关系的协调，为编制人履行合同提供必要的外部条件。

9.2编制人责任

9.2.1编制人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行编制，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付编制文件，并对提交的编制文件的质量负责。

9.2.2 编制合理使用年限为     年。

9.2.3 编制人对工程编制文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于编制人原因产生的编制问题造成工程质量事故或其他事故时，编制人除负责采取补救措施外，还应承担因此发生的一切相关责任，并向发包人支付编制费的30%的违约金；如给发包人造成损失的，应按实际损失承担赔偿责任。

9.2.4由于编制人自身原因，延误了编制资料、编制文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收编制费的千分之一，但累计减收的编制费不超过编制费总额的5%；给发包人造成损失的，由编制人按实际损失承担赔偿责任。

9.2.5 编制文件出现明显的漏项对工程造价造成影响的，每发现一处，扣除合同金额的1%。

9.2.6合同生效后，编制人因非发包人的原因要求终止或解除合同，编制人应向发包人支付合同金额10%的违约金。

9.2.7编制人应积极配合发包人进行编制图审查、工程变更、工程验收等工作，并及时对编制文件进行修改、出具工程变更图、签署验收意见；

9.2.8编制阶段，编制人必须深入工程实地进行察看，确保编制图纸的准确、实用性；施工阶段，如需编制人到现场指导工作的，编制人必须无条件到现场。

第十条  保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目的外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条  本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的可按下列第  (一)  种方式解决：

(一) 提交  项目所在地  仲裁委员会仲裁；

(二) 依法向 项目所在地 人民法院起诉。

第十二条 合同解除

12.1 发包人与编制人协商一致，可以解除合同。

12.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）编制人工程编制文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的编制质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）因不可抗力致使合同无法履行；

（3）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（4）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行；

12.3 因违约导致的合同解除，违约责任按本合同相关条款处理。

第十三条  合同生效及其他

13.1本工程项目中，编制人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要编制人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

13.2 发包人委托编制人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

13.3 本合同双方签字盖章即生效，一式 陆 份，发包人 叁 份，编制人叁 份。

13.4 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

13.5 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.6 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称：                  编制人名称：

(盖章)                       (盖章)

法定代表人：(签字)            法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)            委托代理人：(签字)

开户银行：                    开户银行：

银行帐号：                    银行帐号：

# 发包人要求

发包人要求

按照国家生态环境部关于印发《国家生态文明建设示范区管理规程（试行）》《国家生态文明建设示范县、市指标（试行）》的通知，湖南省生态环境厅关于印发《湖南省生态文明建设示范区创建管理规程（试行）》和《湖南省生态文明建设示范县、市指标（试行）》的通知，湖南省生态环境厅正在积极开展省级生态文明建设示范县（市、县）申报工作。因此类服务无明确的计费标准，参照我市其他县区该项工作费用规模，结合我区具体情况，按照完成本项工作的人工日计算出相对合理的费用。

一、规划编制

| 序号 | 费用名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 现场调研差旅费 |  |  |
| 1.2 | 现场调研工资 |  |  |
| 2 | 编制人员工资 |  |  |
| 3 | 规划评审等费用 |  |  |
| 4 | 打印费 |  |  |
| 5 | 管理费、利润及税费 |  |  |

1、现场调研（5人）

本项目现场调研工作量大，包括现状环境调研、有关资料收集等。根据本项目的情况，其中资料收集、现场调研等需要20天。

（1）差旅费

（2）调研人员工资

2、编制人员工资

参与人员预计7人（其中高级1人、中级3人、初级3人），编制工期省级申报资料20个工作日。

3、规划评审费用

4、项目印刷包装费

包括征求意见、评审、修改、最终成果打印等合计40本。

5、管理费、利润、税金等

包括行政和财务等管理人员工资支出、办公用品及设备的损耗及折旧以及公司的合理利润和税金等按上述费用。

二、申报编制

| 序号 | 费用名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 现场调研差旅费 |  |  |
| 1.2 | 现场调研工资 |  |  |
| 2 | 编制人员工资 |  |  |
| 3 | 申报费 |  |  |
| 4 | 打印费 |  |  |
| 5 | 管理费、利润及税费 |  |  |

1、现场调研（5人）

本项目现场调研工作量大，包括现状环境调研、有关资料收集等。根据本项目的情况，其中省级申报资料调研需要30天。

（1）差旅费

（2）调研人员工资

2、编制人员工资

参与人员预计7人（其中高级1人、中级3人、初级3人），编制工期省级申报资料20个工作日。

3、申报费用

4、项目印刷包装费

按37项指标，每项指标材料单独打印三份，共111本，包括征求意见、评审、修改、最终成果打印等。

5、管理费、利润及税金等

包括行政和财务等管理人员工资支出、办公用品及设备的损耗及折旧以及公司的合理利润和利润等。

三、项目支付方式

具体支付方式待采购方与供应商合同约定。

对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，做出承诺及说明。

# 投标文件格式

# （项目名称）招标

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月    日

## 目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书（如有）

四、投标保证

五、服务费用清单

六、资格审查资料

七、服务方案（服务方案招标）

七、编制团队情况说明和项目解读（编制团队招标）

八、拟分包项目情况表（如有）；

九、承诺书

十、其他资料

### 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了        （项目名称）编制招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        （¥        ）的投标总报价（其中，增值税税率为        ），编制服务期限        日历天，按合同约定完成编制工作。

2．我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明/授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）服务费用清单；

（6）资格审查资料；

（7）服务方案/编制团队情况说明和项目解读；

（8）拟分包项目情况表（如有）；

（9）承诺书；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥        ）。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．        （其他补充说明）。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 姓名： |  |
| 2 | 服务期限 |  | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 合同价款确定方式 |  | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年  月  日

### 二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：  性别：  年龄：   职务：

系      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：        （盖单位章）

年   月   日

### 二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

授权委托书

本人        （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）编制投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件、聘任合同复印件和社保证明复印件。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：（附身份证复印件）

年  月  日

### 三、联合体协议书（如有）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加        （项目名称）编制投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、        （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：         。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联合体成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联合体成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

……

年  月  日

### 四、投标保证

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证、基本存款账户证明的复印件。

若采用保函，格式如下。

投标保函

（招标人名称）：

鉴于             （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年      月      日参加               （项目名称）编制投标，          （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由拒签合同、签订合同时提出附加条件或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内向你方支付人民币（大写）         。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                          （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年       月       日

### 五、服务费用清单

服务费用清单（格式根据项目情况自拟）

- 服务费用清单说明

- 服务费用清单

单位：人民币元

| 序号 | 编制费用分项名称 | 计算依据、过程和公式 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 六、资格审查资料

#### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型： 等级： 证书号： |
| 营业执照号 |  | 员工总人数： |
| 注册资金 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 成立时间 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 基本账户银行账号 |  |  | 各类注册人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 投标人关联企业情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

#### （二）近年财务状况表

投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

#### （三）类似工程业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 编制内容 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

#### （四）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

#### （五）拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

#### （六）主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

### 服务方案

- 服务方案

- 项目方案与技术路线

- 机构设置和岗位职责

- 进度管控

- 质量管控

- 合理化建议

### 七、编制团队情况说明和项目解读

编制团队情况说明和项目解读应包括（但不限于）下列内容：

一、拟从事项目编制的团队构成和配置；

二、主要负责人注册资格和职称；

三、主要负责人业绩及从业经历；

四、其他主要编制人员资格注册资格和职称；

五、项目解读；

六、编制构思；

七、对本工程编制的合理化建议。

### 八、拟分包项目情况表（如有）

### 九、承诺书

（招标人名称）：

我方在参加       （项目名称）编制投标活动中，郑重承诺如下：

1.我方在此声明，本次招标投标活动中申报的各项材料真实、合法、有效，并愿意承担因虚假资料或与事实不符而导致的一切后果。

2.我方不存在招标文件中投标人资格要求不得存在的任一情形。

3.我方严格遵守相关法律法规，没有资质挂靠、串标、围标等违法、违规行为，投标文件拟投入的管理、技术人员均为我方正式在职人员。

4.我方不参与不正当竞争，不向招标人、招标代理机构、交易中心、评标专家以及行业监督部门行贿以谋取不正当利益。

5.我方保证中标之后严格按照招标文件和投标文件约定及时签订合同，按照合同约定提供优质服务。

特此承诺！

投标人：       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年     月     日

注：以联合体形式投标的，本承诺书应由联合体牵头人按上述规定填写并签署。

### 十、其他资料

# Text boxes

制定